## Gantt
|  | 2021-07-01 | [30 empty] | AOUT | [30 empty] | SEPTEMBRE | [29 empty] | OCTOBRE | [30 empty] | NOVEMBRE | [29 empty] | DECEMBRE | [30 empty] | 2022-01-01
Item | Tâche : | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-03 | 2021-07-04 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-11 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-07-17 | 2021-07-18 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2021-07-25 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-07-31 | 2021-08-01 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 2021-08-08 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-08-28 | 2021-08-29 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-19 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2021-12-05 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-11 | 2021-12-12 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 2021-12-25 | 2021-12-26 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-01-01
1 | Elaboration du cahier des charges
2 | Recherche Charte Graphique
3 | Recherche Logo
4 | Présentation Logo + Charte graphique (livrable) | [14 empty] | L
5 | Création maquette du site
6 | Présentation Maquette (livrable) | [33 empty] | L
7 | Etude prix herbergement
8 | Présentation + validation prix : Nom de domaine & hebergement (livrable) | [36 empty] | L
9 | Création de la page web (HTML & CSS) : 10 pages
10 | Création des bases de données
11 | Points sur les avancés
12 | Création du contenu (Présentation partenaire, carte …)
13 | Test en local du site
14 | Présentation et Optimisation du site (livrable) | [120 empty] | L
15 | Création des compte réseaux sociaux
16 | Intégration du contenu
17 | Présentation du site (livrable) | [148 empty] | L
18 | Test en Local
19 | Hebergement du site
20 | Référencement du site
21 | Lancement des réseau sociaux (livrable) | [173 empty] | L
22 | Mise en Production du site
23 | Livraison (livrable) | [180 empty] | L
24 | Promouvoir le site

## Devis 1
DEVIS CRÉATION SITE RESTAURANT BONFEED
Edité le : 23/06/2021 |  | Temps de travail (heure) | Notre prix (/h) | Somme
Gestion de projet | Frais de Projet (Recherche, rdv, etc) | 8 | 0 | 0
| Rédaction du cahier des charges | 14 | 300 | 4200
| Total Gestion Projet | 22 |  | 4200
Design | Recherche Création Logo | 21 | 220 | 4620
| Recherche Création Charte Graphique | 21 | 220 | 4620
| Création Maquette | 77 | 230 | 17710
| Total Design & Mise en page | 119 |  | 26950
Codage | Création site partie 1 HTML / CSS | 140 | 250 | 35000
| Création base de données | 105 | 230 | 24150
| Création contenu | 70 | 200 | 14000
| Intégration Contenu | 63 | 200 | 12600
| Total Code | 378 |  | 85750
Test | Test 1 : Test du site en local | 35 | 150 | 5250
| Test 2 : Test Local | 35 | 150 | 5250
| Total Test | 70 |  | 10500
Réseaux sociaux & avis clients | Création comptes | 35 | 100 | 3500
| Total Réseaux & avis | 35 |  | 3500
Prix Total : | 130900

## Devis 2
DEVIS MAINTENANCE & SUIVI SITE RESTAURANT BONFEED
Edité le : 23/06/2021 |  | Prix / mois | Somme
Maintenance | Niveau 1 - Nom de domaine + Hébergement | 32
| Niveau 2 - Hébergement avec infogérance | 45
| Niveau 3 - Hérbegement avancé + forfait intervention diverses 8h/mois pendant un an | 70
Total - Maintenance
Réseaux sociaux & avis clients | Suivi compte | 150
| Traitement retour | 100
| Suivi Newsletter | 100
| Total Réseaux & avis | 350

## Cibles
Catégorie | Tranche âge | Objectifs | Localisation
Adolescents / Jeunes adultes | 16 à 25 ans | Bouche à oreilles Fidélisation | Proche des établissements scolaires et/ou des lieux de loisirs
Adultes & Familles | 25 à 45 ans | Fidélisation | Maximum 20min de transport
Ouvriers / Employés | 18 à 35 ans | Bouche à oreilles Fidélisation | Proche du lieu de travail
Fourchette globale | 16 à 45 ans | Fidélisation / Faire connaitre la franchise

## Etude concurrence
| McDo | O'Tacos | Notre Projet
Réseaux Sociaux utilisés | Facebook Instagram | Facebook Instagram | Facebook Instagram Twitter
Charte Graphique | Vert / Jaune | Rouge / Beige | En cours d'étude
Engagements | Produit Français favorisés | Aucun | Local et bio
Application | Oui | Oui | A prévoir
Système fidélité | Oui | Non | A prévoir
Création du sandwich | Non | Oui | Non
Vente produits détails (sauces/pain) | Non | Non | Oui
Prix | 8,90 - 10,70€ | 7-12€ | A définir